## 2_業務ｽｹｼﾞｭｰﾙ（概要）
別記2_令和8年度_個人市県民税納税通知書等作成業務スケジュール（概要）
|  |  | R7 | [14 empty] | R8
当 初 |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 | [6 empty] | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 | [5 empty] | 4月 |  |  |  |  | 5月 | [5 empty] | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
発注者（甲） | 打ち合わせ
| 帳票作成 | ｻﾝﾌﾟﾙ引渡
|  | 校正 | [8 empty] | 第1回 |  | 第2回 | [17 empty] | 最終確認
| 印字位置調整 | ｻﾝﾌﾟﾙ引渡 | [30 empty] | 本番直前確認ﾃｽﾄ
|  | 確認 | [9 empty] | 第1回 |  | 第2回 | [16 empty] | 最終検査 |  |  |  |  | 本番直前確認ﾃｽﾄ（確認のみ）
| ｺﾝﾋﾞﾆ・ OCRﾃｽﾄ | ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ引渡 | [30 empty] | 最終ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ
|  | 検査 | [30 empty] | 最終ﾃｽﾄ検査
| 印字・封入・封かん①（年金特別徴収以外） | ﾃﾞｰﾀ引渡
|  | 検査 | [37 empty] | 適宜
引抜ﾘｽﾄ引渡
検品
|  | 発送 | [41 empty] | ☆
| 印字・封入・封かん②（年金特別徴収） | ﾃﾞｰﾀ引渡
|  | 検査 | [39 empty] | 適宜
引抜ﾘｽﾄ引渡
検品
|  | 発送 | [42 empty] | ☆
| 履行確認 | [30 empty] | 印字ﾃｽﾄ |  |  | ｺﾝﾋﾞﾆ・OCRﾃｽﾄ | [8 empty] | 当初分
受注者（乙） | 帳票作成 | 作成 | [9 empty] | 修正 |  |  | 修正
| 印字位置調整 | 調整・ﾃｽﾄ | [10 empty] | 修正 |  |  |  | 修正 | [18 empty] | 本番直前ﾃｽﾄ作成
| ｺﾝﾋﾞﾆ・ OCRﾃｽﾄ | ﾃｽﾄ作成 | [33 empty] | 最終ﾃｽﾄ作成
| 印字・封入・封かん①（年金特別徴収以外） | 印字・封入・封かん
引抜
納品
| 印字・封入・封かん②（年金特別徴収） | 印字・封入・封かん
引抜
納品
|  |  | R7 | [14 empty] | R8
例 月 |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 | [6 empty] | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 | [5 empty] | 4月 |  |  |  |  | 5月 | [5 empty] | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
発注者（甲） | 打ち合わせ
| 帳票作成 | ｻﾝﾌﾟﾙ引渡
|  | 校正 | [8 empty] | 第1回 |  | 第2回 | [10 empty] | 最終確認
| 印字位置調整 | ｻﾝﾌﾟﾙ引渡 | [23 empty] | 本番直前確認ﾃｽﾄ
|  | 確認 | [9 empty] | 第1回 |  | 第2回 | [9 empty] | 最終検査 |  |  |  | 本番直前確認ﾃｽﾄ（確認のみ）
| ｺﾝﾋﾞﾆ・ OCRﾃｽﾄ | ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ引渡
|  | 検査 | [25 empty] | 最終ﾃｽﾄ検査
| 印字・封入・封かん | ﾃﾞｰﾀ引渡
|  | 検査 | [34 empty] | 適宜 | [5 empty] | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜 |  |  |  | 適宜
引抜ﾘｽﾄ引渡
検品
|  | 発送 | [35 empty] | ☆ | [5 empty] | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆ |  |  |  | ☆
| 履行確認 | [22 empty] | 印字ﾃｽﾄ |  |  |  |  | ｺﾝﾋﾞﾆ・OCRﾃｽﾄ | [7 empty] | 例月分 | [5 empty] | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分 |  |  |  | 例月分
受注者（乙） | 帳票作成 | 作成 | [9 empty] | 修正 |  |  | 修正
| 印字位置調整 | 調整・ﾃｽﾄ | [10 empty] | 修正 |  |  | 修正 | [10 empty] | 本番直前確認ﾃｽﾄ作成
| ｺﾝﾋﾞﾆ・ OCRﾃｽﾄ | ﾃｽﾄ作成 | [24 empty] | 最終ﾃｽﾄ作成
| 印字・封入・封かん | 印字・封入・封かん
引抜
納品
Note on CQ17: 00通知処理後

## 3_納品期限
別記3_データ提供及び納品期限
≪当初分≫
帳票名 |  | データ貸与日 | 納品期限
個人市県民税納税通知書当初（一般）・（口座） |  | 2025-05-12 | 2025-05-22
個人市県民税納税通知書当初（一般）・（一般・納付書なし）・（口座）【年金特徴分】 |  | 2025-05-21 | 2025-06-02
税務ｼｽﾃﾑの運用状況によりﾃﾞｰﾀ貸与日が変更となった場合、貸与日の翌日から納品期限までの期間を原則8日間確保します。
標準システムの仕様変更等により、貸与回数を１回でまとめる場合があります。また併せて貸与日時も変更する場合があります。
≪例月分≫
帳票名 | 発送月 | データ貸与日 | 納品期限
個人市県民税納税通知書（４期） 個人市県民税納税通知書（１期） 個人市県民税納税通知書（納付書なし） | 5月 | 2023-04-21 | 2023-04-24
| 6月 | 2023-05-21 | 2025-05-26
| 7月 | 2024-06-22 | 2024-06-25
| 8月 | 2023-07-22 | 2023-07-27
| 9月 | 2023-08-21 | 2023-08-26
| 10月 | 2024-09-18 | 2024-09-28
| 11月 | 2023-10-21 | 2023-10-26
| 12月 | 2023-11-24 | 2024-11-27
| 1月 | 2024-12-22 | 2024-12-25
| 2月 | 45678 | 45683
| ３月 | 2027-02-19 | 2026-02-25
| 4月 | 2026-03-23 | 2026-03-26
税務ｼｽﾃﾑの運用状況によりﾃﾞｰﾀ貸与日が変更となった場合、貸与日の翌日から納品期限までの期間を原則3日間確保します。
標準システムの仕様変更等により、貸与回数を１回でまとめる場合があります。また併せて貸与日時も変更する場合があります。
≪帳票作成のみ（随時発行用）市民税課納品分≫
帳票名 |  | 納品期限
個人市県民税納税通知書（４期） |  | 2023-04-01
個人市県民税納税通知書（１期） |  | 2023-04-01
個人市県民税納税通知書（納付書なし） |  | 2023-04-01
個人市県民税納税通知書用窓空き封筒 |  | 2023-04-01
納税通知書説明チラシ （当初） |  | 2023-04-22
納税通知書説明チラシ （例月） |  | 2023-04-01
計算方法チラシ |  | 2023-04-01
年金特別徴収制度チラシ |  | 2023-04-21

## 4_作成帳票
別記4_作成帳票等仕様一覧
No. | 帳票名 | 封筒は区内特あり | サイズ | 用紙 | 印刷 | 加工 | 納品件数 |  |  | 備考 | テスト分 必要数
[8 empty] | 印字分 | 随時発行用
1 | 個人市県民税納税通知書 （全期） | 納税通知書、課税明細書市県民税のしくみ等が記載されているもの | 横17ｲﾝﾁ×縦4.5ｲﾝﾁ | OCR用紙 72kg | 表:4色 裏:2色 公印刷込 | カッティング 納付書以外はシーリング | 26800 | 24500 | 2300 | 当初発送分については、別記6作成帳票イメージ①参照 例月発送分については、別記6作成帳票イメージ②参照 | 200
2 | 個人市県民税納税通知書 （１期） | 納税通知書、課税明細書市県民税のしくみ等が記載されているもの | 横17ｲﾝﾁ×縦4.5ｲﾝﾁ | OCR用紙 72kg | 表:2色 裏:1色 公印刷込 | カッティング シーリング | 11800 | 10000 | 1800 | 当初発送分については、別記6作成帳票イメージ①参照 例月発送分については、別記6作成帳票イメージ②参照 | 100
3 | 個人市県民税納税通知書 （納付書なし） | 納税通知書、課税明細書市県民税のしくみ等が記載されているもの | 横17ｲﾝﾁ×縦4.5ｲﾝﾁ | ＮＩＰ用紙 70kg | 表:2色 裏:1色 公印刷込 | カッティング シーリング | 33800 | 31300 | 2500 | 別記6作成帳票イメージ③参照 | 100
4 | 個人市県民税納税通知書用窓空き封筒 | 納税通知書送付用封筒 | 120mm×235mm | クラフト 85g/㎡ | 表:2色 裏:1色 | 窓空き ｱﾗﾋﾞｱ加工 | 51500 | 51500 | 0 | 別記7封筒イメージ参照（区内特あり）
5 | 個人市県民税納税通知書用窓空き封筒 | 納税通知書送付用封筒 | 120mm×235mm | クラフト 85g/㎡ | 表:2色 裏:1色 | 窓空き ｱﾗﾋﾞｱ加工 | 18300 | 14300 | 4000 | 別記7封筒イメージ参照（区内特なし）
6 | 納税通知書説明チラシ （当初） | 当初納税通知書に同封する | A4（予定） | 上質紙35ｋ | 両面2色 | 巻き三ツ折り | 52000 | 51500 | 500
7 | 納税通知書説明チラシ （例月） | 更正納税通知書に同封する | A4（予定） | 上質紙35ｋ | 両面2色 | 巻き三ツ折り | 14800 | 14300 | 500
8 | 計算方法チラシ | 全ての納税通知書に同封する | A4（予定） | 上質紙35ｋ | 両面１色 | 巻き三ツ折り | 66800 | 65800 | 1000
9 | 年金特別徴収制度チラシ | 年金特徴対象者の納税通知書に同封する | A4（予定） | 上質紙35ｋ | 両面１色 | 巻き三ツ折り | 51800 | 51500 | 300
○随時発行用は、市が印字を行うものである。
○No.1から7までの帳票（納税通知書）の 随時発行用は、表記をＲ８．１～３月のものと合わせる。カッティング及びシーリングは行わず、ミシン目を入れた状態での納品とする。ただし、連続帳票ではなく別記6の仕様に基づいた単票の状態で納品することとし、
ページ順の誤りがないよう細心の注意を払うこと。
Note on I3: ※単位：No.1から7までは「件」、 No.8から13までは「枚」
Note on I8: 当初（一般＋納付書なし＋口座） －当初納通（一般） －当初納通（一般・納付書なし） －現年度更生（一般）
Note on I9: 当初（一般＋納付書なし＋口座） －空き封筒（区内特なし）
Note on I10: 当初 一般＋口座
Note on I11: 現年度更正（一般＋口座） ＋過年度更正 ＋税額変更
Note on I12: 当初（一般＋納付書なし＋口座） ＋現年更正（一般＋口座） ＋過年度更正 ＋税額変更
Note on I13: 当初年特納通の件数 （普徴1期開始は除く）
Note on L3: ﾃｽﾄ分は業者負担につき納品件数には入れない
藤本さん
作成中

## 5_対応一覧
別記5_納税通知書等対応一覧
当 初 |  |  | 封筒は区内特あり
|  | 印刷用ファイル | 出力データ種別 | 使用納付書種類 | 帳票ID | 封入物（チラシ等） |  |  |  | 納付書 枚数 | 封入時 イメージ （別記8） | 封かん
[6 empty] | 納税通知書説明 （当初） | 納税通知書説明 （更正） | 計算方法 | 年金特別徴収 制度
普徴納税通知書 |  | S140_NOZEIT_KOZA.DAT | 【住民税】１死亡・相続人あり・納付書（4期） | 4期 | C630100D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | A | ○
|  | S240_NOZEIT_HEICHO.DAT | 【住民税】１死亡・相続人あり・納付書（1期） | 1期 | C630101D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | B | ○
|  | S260_NOZEIT_FUCHO.DAT | 【住民税】１死亡・相続人あり・納付書なし | - | C630102D | ○ | × | ○ | ○ | 0 | C | ○
|  | S320_NOZEIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１死亡・相続人なし・納付書（4期） | 4期 | C630103D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | A | ○
|  | S320_NOZEIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１死亡・相続人なし・納付書（1期） | 1期 | C630104D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | B | 〇
|  |  | 【住民税】１死亡・相続人なし・納付書なし | - | C630105D | 〇 | × | 〇 | 〇 | 0 | C | 〇
|  | S140_KAISIT_KOZA.DAT | 【住民税】１充当還付・納付書（4期） | 4期 | C630106D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | A | ○
|  | S240_KAISIT_SINAI_HEICHO.DAT | 【住民税】１充当還付・納付書（1期） | 1期 | C630107D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | B | ○
|  | S260_KAISIT_SINAI_FUCHO.DAT | 【住民税】１充当還付・納付書なし | - | C630108D | ○ | × | ○ | ○ | 0 | C | ○
|  | S320_KAISIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１納付書（4期） | 4期 | C630109D | ○ | × | ○ | ○ | 4 | A | ○
|  | S320_KAISIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１納付書（1期） | 1期 | C63010AD | ○ | × | ○ | ○ | 4 | B | 〇
|  |  | 【住民税】１納付書なし | - | C63010BD | 〇 | × | 〇 | 〇 | 0 | C | 〇
例 月 |  |  | 封筒は区内特なし
|  | 印刷用ファイル | 出力データ種別 | 使用納付書種類 | 帳票ID | 封入物（チラシ等） |  |  |  | 納付書 枚数 | 封入時 イメージ （別記8） | 封かん
[6 empty] | 納税通知書説明 （当初） | 納税通知書説明 （更正） | 計算方法 | 年金特別徴収 制度
現年分 |  | S140_NOZEIT_KOZA.DAT | 【住民税】１死亡・相続人あり・納付書（4期） | 4期 | C630100D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | ○
|  | S240_NOZEIT_HEICHO.DAT | 【住民税】１死亡・相続人あり・納付書（1期） | 1期 | C630101D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | ○
|  | S260_NOZEIT_FUCHO.DAT | 【住民税】１死亡・相続人あり・納付書なし | - | C630102D | × | ○ | ○ | × | 0 | C | ○
|  | S320_NOZEIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１死亡・相続人なし・納付書（4期） | 4期 | C630103D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | ○
|  | S320_NOZEIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１死亡・相続人なし・納付書（1期） | 1期 | C630104D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | 〇
|  |  | 【住民税】１死亡・相続人なし・納付書なし | - | C630105D | × | 〇 | 〇 | × | 0 | C | 〇
| 納通出力分 | S140_KAISIT_KOZA.DAT | 【住民税】１充当還付・納付書（4期） | 4期 | C630106D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | ○
|  | S240_KAISIT_SINAI_HEICHO.DAT | 【住民税】１充当還付・納付書（1期） | 1期 | C630107D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | ○
|  | S260_KAISIT_SINAI_FUCHO.DAT | 【住民税】１充当還付・納付書なし | - | C630108D | × | ○ | ○ | × | 0 | C | ○
|  | S320_KAISIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１納付書（4期） | 4期 | C630109D | × | ○ | ○ | × | 5 | D | ○
|  | S320_KAISIT_SIGAI.DAT | 【住民税】１納付書（1期） | 1期 | C63010AD | × | ○ | ○ | × | 5 | D | 〇
|  |  | 【住民税】１納付書なし | - | C63010BD | × | 〇 | 〇 | × | 0 | C | 〇
共通仕様
出力順 |  |  | 自治体コード（昇） ＞ オーバーフローフラグ（降） ＞ 送付先市内市外区分（昇） ＞ 集配局区分（昇） ＞ 送付先郵便番号（昇）
＞ 送付先町名コード（昇） ＞ 世帯コード（昇） ＞ 続柄コード（昇） ＞ 生年月日（昇） ＞ 宛名番号（昇） ＞ 課税年度（昇）

## 6_帳票ｲﾒｰｼﾞ①
別記6_作成帳票イメージ
帳票イメージ① ： 当初（全期）、当初（1期のみ） |  | ※帳票の参考イメージです。実際の帳票とは異なる箇所があります。
※枠線・文字の色等については、発注時に指定します。
帳票No. 1
帳票ID C630100D

## 6_帳票ｲﾒｰｼﾞ②
別記６ 作成帳票イメージ
帳票イメージ② ：例月（全期）、例月（１期のみ） |  | ※帳票の参考イメージです。実際の帳票とは異なる箇所があります。
※枠線・文字の色等については、発注時に指定します。
帳票No. 2
帳票ID C630101D
空白頁
空白頁
空白頁
空白頁
空白頁

## 6_帳票ｲﾒｰｼﾞ③
帳票イメージ③ ： 当初（納付書なし）、例月（納付書なし） |  | ※帳票の参考イメージです。実際の帳票とは異なる箇所があります。
※枠線・文字の色等については、発注時に指定します。
帳票No. 3
帳票ID C630102D

## 7_封筒イメージ（当初）
別記7_封筒イメージ
※封筒の参考イメージです。実際の封筒とは異なる箇所があります。
※枠線・文字の色・広告スペースの内容等については、発注時に指定します。
表
裏
封筒イメージ
郵便区内特別あり
SAMPLE
SAMPLE
郵便区内特別

## 7_封筒イメージ(例月)
別記7_封筒イメージ
※封筒の参考イメージです。実際の封筒とは異なる箇所があります。
※枠線・文字の色・広告スペースの内容等については、発注時に指定します。
表
裏
封筒イメージ
郵便区内特別なし
SAMPLE
SAMPLE

## 8_封入A
別記8_封入時イメージ
| 1ページ | 2ページ
| 3ページ | 4ページ
| 5ページ 納付書① | 6ページ 納付書②
| 7ページ 納付書③ | 8ページ 納付書④
パターンＡ：当初（全期）
◆帳票種類：①個人市県民税納税通知書当初（全期）
1ページ
5ページ
納付書①
のり閉じ製本
（a）：1～4ページ
（b）：5～8ページ
チラシ
（c）：種類は仕様書参照
＜帳票種類：①個人市県民税納税通知書当初（全期）＞
Ⅰ．1ページから8ページまでを裁断する
Ⅱ．1ページから4ページまでは左側をのり綴じ製本する（a） ※バラけないよう最善の注意を払うこと
Ⅲ．5ページから8ページの納付書はのり綴じしない（b） ※1枚ずつバラ封入
Ⅳ．（a）～（b）～（c）の順番で封入・封かんする

## 8_封入B
1ページ | 2ページ
3ページ | 4ページ
５ページ 納付書 | ６ページ ※（アスタリスク）
７ページ ※（アスタリスク） | 8ページ ※（アスタリスク）
パターンＢ：当初（１期）
◆帳票種類：②個人市県民税納税通知書当初（１期）
1ページ
のり閉じ製本
チラシ
（c）：種類は仕様書参照
＜帳票種類：②個人市県民税納税通知書当初（１期）の製本工程＞
Ⅰ．1ページから8ページまでを裁断する
Ⅱ．1ページから4ページまでは左側をのり綴じ製本する（a） ※バラけないよう最善の注意を払うこと
Ⅲ．5～8ページの納付書はのり綴じしない（b） ※1枚バラ封入
Ⅳ．（a）～（b）～（c）の順番で封入・封かんする
（a）：1～4ページ
（b）：5～8ページ
5～8ページ
納付書

## 8_封入C
1ページ | 2ページ
3ページ | 4ページ
パターンＢ：当初（納付書なし）、例月（納付書なし）
◆帳票種類：③個人市県民税納税通知書当初（納付書なし）、⑥個人市県民税納税通知書例月（納付書なし）
1ページ
のり閉じ製本
（a）：1～4ページ
（b）：種類は仕様書参照
チラシ
＜帳票種類：③個人市県民税納税通知書当初（納付書なし）、⑥個人市県民税納税通知書例月
（納付書なし）の製本工程＞
Ⅰ．1ページから4ページまでを裁断する
Ⅱ．1ページから4ページまでは左側をのり綴じ製本する（a） ※バラけないよう最善の注意を払うこと
Ⅲ．（a）～（b）の順番で封入・封かんする

## 8_封入D
1ページ | 2ページ
3ページ | 4ページ
5ページ 納付書① | 6ページ ※（白紙）
7ページ 納付書② | 8ページ 納付書③
9ページ 納付書④ | 10ページ 納付書⑤
11ページ ※（白紙） | 12ページ ※（白紙）
パターンＤ：例月（全期）、例月（１期）
◆帳票種類：、④個人市県民税納税通知書例月（全期）、⑤個人市県民税納税通知書例月（１期）
1ページ
5ページ
納付書①
のり閉じ製本
チラシ
（c）：種類は仕様書参照
＜帳票種類：④個人市県民税納税通知書例月（全期）、⑤個人市県民税納税通知書例月
（１期）の製本工程＞
Ⅰ．1ページから10ページまでを裁断する
Ⅱ．1ページから4ページまでは左側をのり綴じ製本する（a） ※バラけないよう最善の注意を払うこと
Ⅲ．5ページ及び7ページから10ページの納付書はのり綴じしない（b） ※1枚ずつバラ封入
Ⅳ．（a）～（b）～（c）の順番で封入・封かんする
（a）：1～4ページ
（b）：5、7～10ページ
※６ページ及び１１、１２ページの白紙ページは製本時に引き抜きを行うこと。

## 9_納品ｲﾒｰｼﾞ
別記9_納品時箱詰イメージ
〒802-○○○
仕切り
最老番
＜当初分＞
郵便番号～納税者番号順
＜例月分＞
郵便番号～納税者番号～
相当年度順
※箱のサイズ、一箱あたりの通数等は別途協議のうえ決定する。
最若番
0001
＜箱ラベルについて＞
・箱の側面に貼る
・引抜分納税通知書の場合には「当初分引抜」と明記すること
納税通知書：当初（一般）
通数：○○○通
郵便番号：750-0000
～750-0070
箱数：01/20
当初例
箱詰めにあたっては、封筒やその中身がつぶれないよう、十分注意すること。
〒802-○○○
※印字データ出力順優先
※引抜分は別箱等、詳細は別途協議