## 公共工事発注見通し
◆公共工事発注見通し◆
令和８年１月５日更新
番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 工事期間 （月） | 工事期間 （日） | 入札・ 契約方式 | 工事概要 | 工事規模 | 発注予定時期 | 備考
1 | 令和6年度 川棚漁港機能強化工事（その4） | 長州出島 | 土木一式 | 4 |  | 総合評価 | 消波工 | ｃ | 1 | 発注済
2 | 令和6年度 川棚漁港機能強化工事（その5） | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 4 |  | 総合評価 | ケーソン進水据付工 | ｂ | 1 | 発注済
3 | 令和５年災 １－２０１久門給頭首工災害復旧工事 | 大字吉田地方 | 土木一式 | 9 |  | 随意契約 | ｺﾝｸﾘ-ﾄ堰工一式、護岸工一式、護床工一式、仮設工一式 | ｃ | 1 | 発注済
4 | 令和５年災 １－２０６松ヶ坪頭首工災害復旧工事 | 大字吉田地方 | 土木一式 | 9 |  | 随意契約 | ｺﾝｸﾘ-ﾄ堰工一式、護岸工一式、護床工一式、仮設工一式 | ｃ | 1 | 発注済
5 | 令和７年度 踏切道（高磯折第１踏切）改良計画事業に伴う道路改良工事 | 王司川端二丁目 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 構造物撤去工一式、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、区画線工一式、道路附属施設工一式、仮設工一式 | ｃ | 1 | 発注済
6 | 令和７年度 小月小島線道路改良工事（その１） | 大字清末 | 土木一式 | 9 |  | 総合評価 | 土工一式、排水構造物工L=219m、舗装工一式、法面工一式、防護柵工一式、仮設工一式 | ｃ | 1 | 発注済
7 | 令和７年度 東駅・金比羅線（こんぴら橋）橋梁補修工事 | 羽山町 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 橋梁補修（断面修復工、剥落防止工） | ｃ | 1 | 発注済
8 | 令和６年度山陽（王司）地区堤防（改良）工事（その２） | 乃木浜二丁目 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 波返し工 | ｃ | 1 | 発注済
9 | 令和７年度山陽（王司）地区堤防（改良）工事 | 乃木浜二丁目 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 矢板工 | ｃ | 1 | 発注済
10 | 火の山公園山頂芝生広場整備工事 | 大字藤ヶ谷 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 構造物撤去、敷地造成 | ｂ | 1 | 発注済
11 | R６（補正）乃木浜総合公園２期整備工事（その１） | 乃木浜一丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 敷地造成、舗装、フェンス | ｄ | 1 | 発注済
12 | 令和６年災 補災公第２号老の山公園災害復旧工事 | 彦島老の山公園 | 土木一式 | 6 |  | 随意契約 | ブロック積擁壁、展望デッキ設置 | ｄ | 1 | 発注済
13 | 令和7年度 川棚漁港機能強化工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 撤去工 | ｄ | 1 | 発注済
14 | 令和7年度 川棚漁港機能強化工事（その2） | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 基礎工 | ｂ | 1 | 発注済
15 | 令和7年度 高尾・幡生線交通安全施設等整備工事 | 幡生本町ほか | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、排水構造物工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
16 | 令和７年度 台下～萩ヶ台線（音井手橋）橋梁補修工事 | 菊川町大字下岡枝 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 橋梁補修工一式 | ｄ | 1 | 発注済
17 | 令和７年度 三町～下保木線交通安全施設等整備工事 | 菊川町大字下保木 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、排水構造物一式、舗装工一式 | ｄ | 1 | 発注済
18 | 令和７年度 中道線歩道整備工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 土工一式、排水構造物一式、舗装工一式 | ｃ | 1 | 発注済
19 | 令和７年度 島戸法定外水路改修工事 | 豊北町大字神田 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工 一式、排水構造物工 一式 | ｅ | 1 | 発注済
20 | 清末幼稚園ほか１園トイレ改修工事 | 清末西町一丁目 伊倉本町 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 清末幼稚園及び川中幼稚園のトイレを改修するもの。 | ｄ | 1 | 発注済
21 | 黒井こども園トイレ内壁改修工事 | 豊浦町大字黒井 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 黒井こども園のトイレ内壁を改修するもの。 | ｅ | 1 | 発注済
22 | 田部真空ステーションフェンス設置工事 | 菊川町大字田部 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | フェンス Ｈ１．８ｍ Ｌ＝８６ｍ、門扉 Ｗ４．０ｍ×１、Ｗ１．０ｍ×２ | ｄ | 1 | 発注済
23 | 菊川中央地区浄化センター災害本復旧工事 | 菊川町大字上大野 | 建築一式 | 9 |  | 一般競争 | 建築工事一式 | ｄ | 1 | 発注済
24 | 市営竹崎改良住宅(11)外壁改修工事 | 長崎町１丁目2-20 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 市営竹崎改良住宅(11)の外壁改修を行うもの | ｅ | 1 | 発注済
25 | 夢が丘スポーツセンター特定天井耐震改修工事 | 豊浦町小串 | 建築一式 | 6 |  | 総合評価 | 既存の特定天井の耐震改修を行うもの。 | ｃ | 1 | 発注済
26 | 下関市立垢田小学校校舎(2)-2トイレ大規模改修建築主体工事 | 新垢田西町一丁目 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | トイレの大規模改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
27 | 下関市立長府小学校校舎(2)-1トイレ大規模改修建築主体工事 | 長府松小田北町 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | トイレの大規模改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
28 | 下関市立吉見中学校校舎(16)トイレ大規模改修建築主体工事 | 永田本町一丁目 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | トイレの大規模改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
29 | 下関市立関西小学校内学びの多様化学校設置建築主体工事 | 関西町 | 建築一式 | 5 |  | 一般競争 | 教室を改修する工事 | ｄ | 1 | 発注済
30 | 下関市立豊東小学校校舎(11)1階床改修工事 | 菊川町大字上大野字上ノ原 | 建築一式 | 2 |  | 一般競争 | 床の改修工事 | ｅ | 1 | 発注済
31 | 下関市立長成中学校床改修工事 | 長府日の出町 | 建築一式 | 3 |  | 一般競争 | 床の改修工事 | ｅ | 1 | 発注済
32 | 下関商業高等学校普通・特別教室棟石張り外壁改修工事 | 下関市後田町四丁目１１番１号 | 建築一式 |  | 105 | 一般競争 | 外壁改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
33 | 火の山公園山麓キャンプ場管理棟・サニタリー棟・トイレ棟整備建築主体工事 | みもすそ川町 | 建築一式 | 7 |  | 総合評価 | キャンプ場管理棟及びサニタリー棟の建築工事 | ｃ | 1 | 発注済
34 | 下関市立菊川中学校校舎(11)屋根改修工事 | 菊川町大字下岡枝字上室屋 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 屋根の改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
35 | 下関市立王司小学校校舎(26)ほか1校女子トイレ洋式化改修工事 | 王司神田六丁目ほか | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 大便器を和式から洋式に改修する工事 | ｄ | 1 | 発注済
36 | 令和6年度 上田中町（一）（16）災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 | 上田中町六丁目 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 土工、法面工、仮設工 | ｄ | 1 | 発注済
37 | 令和７年度新港地区緑地整備工事 | 長州出島 | とび・土工・コンクリート | 6 |  | 総合評価 | 防風施設工 | ｂ | 1 | 発注済
38 | R６（補正）乃木浜総合公園２期整備工事（その２） | 乃木浜一丁目 | とび・土工・コンクリート | 6 |  | 総合評価 | 防球フェンス、園路舗装 | ｃ | 1 | 発注済
39 | 令和7年度 南部町3号線法面対策工事 | 南部町 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 法面工、仮設工 | ｄ | 1 | 発注済
40 | 夢が丘スポーツセンター天井照明設備改修工事 | 豊浦町小串 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 既存特定天井耐震改修に伴い、既設天井照明器具のLED化を図るため取替改修工事を行うもの。 | ｄ | 1 | 発注済
41 | 下関市立関西小学校内学びの多様化学校設置電気設備工事 | 関西町 | 電気 | 5 |  | 一般競争 | 教室を改修する工事 | ｅ | 1 | 発注済
42 | 火の山公園山麓キャンプ場管理棟・サニタリー棟・トイレ棟整備電気設備工事 | みもすそ川町 | 電気 | 8 |  | 総合評価 | キャンプ場管理棟及びサニタリー棟の電気設備工事 | ｄ | 1 | 発注済
43 | 火の山公園園路照明整備工事（その２） | 大字藤ヶ谷 | 電気 | 9 |  | 一般競争 | 園路照明の設置 | ｄ | 1 | 発注済
44 | 吉母管理場低濃度PCB高圧機器改修工事 | 大字吉母字舟頭10332番地1 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 吉母管理場のPCB含有高圧電気設備を改修するもの | ｅ | 1 | 発注済
45 | 岬之町第１号上屋照明設備改修工事 | 岬之町 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
46 | 本庁管内体育施設高圧機器改修工事 | 長府扇町３－６４ 他１件 | 電気 | 1 |  | 一般競争 | 下関市民プールと下関球場の変圧器及びコンデンサ改修工事 | ｅ | 1 | 発注済
47 | 下関商業高等学校特別教室空調設備設置工事 | 下関市後田町四丁目１１番１号 | 管 |  | 120 | 一般競争 | 空調設備設置工事 | ｄ | 1 | 発注済
48 | 下関市立岡枝小学校農業集落排水接続工事 | 菊川町大字吉賀字金蔵寺 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 農業集落排水へ接続する工事 | ｄ | 1 | 発注済
49 | 下関市立垢田小学校校舎(2)-2トイレ大規模改修機械設備工事 | 新垢田西町一丁目 | 管 | 8 |  | 総合評価 | トイレの大規模改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
50 | 下関市立長府小学校校舎(2)-1トイレ大規模改修機械設備工事 | 長府松小田北町 | 管 | 8 |  | 一般競争 | トイレの大規模改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
51 | 下関市立吉見中学校校舎(16)トイレ大規模改修機械設備工事 | 永田本町一丁目 | 管 | 8 |  | 一般競争 | トイレの大規模改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
52 | 下関市立関西小学校内学びの多様化学校設置機械設備工事 | 関西町 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 教室を改修する工事 | ｄ | 1 | 発注済
53 | 下関市立向山小学校ほか12校特別教室空調設備設置工事 | 向山町ほか | 管 | 10 |  | 総合評価 | 特別教室に空調設備を設置する工事 | ａ | 1 | 発注済
54 | 下関市立川中小学校ほか12校特別教室空調設備設置工事 | 伊倉本町ほか | 管 | 10 |  | 総合評価 | 特別教室に空調設備を設置する工事 | ａ | 1 | 発注済
55 | 下関市立豊浦小学校ほか12校特別教室空調設備設置工事 | 長府亀の甲二丁目ほか | 管 | 10 |  | 総合評価 | 特別教室に空調設備を設置する工事 | ａ | 1 | 発注済
56 | 下関市立勝山中学校特別教室空調設備設置工事（第２期） | 秋根上町二丁目 | 管 | 8 |  | 一般競争 | 特別教室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 1 | 発注済
57 | 豊田図書館空調設備改修工事 | 豊田町大字矢田 | 管 | 4 |  | 総合評価 | 空調改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
58 | 火の山公園山麓キャンプ場管理棟・サニタリー棟・トイレ棟整備機械設備工事 | みもすそ川町 | 管 | 8 |  | 総合評価 | キャンプ場管理棟及びサニタリー棟の給排水設備工事 | ｄ | 1 | 発注済
59 | 令和７年度 １級市道畑・〆田線道路舗装工事 | 木屋川南町二丁目ほか | 舗装 | 6 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
60 | 火の山公園園路・防護柵設置工事（その２） | 大字藤ヶ谷 | 造園 | 9 |  | 総合評価 | 園路舗装、階段整備、転落防止柵、サイン | ｂ | 1 | 発注済
61 | 身体障害者福祉センター解体工事 | 貴船町 | 解体 | 6 |  | 総合評価 | 解体工事 | ｃ | 1 | 発注済
62 | 下関市密集市街地環境整備事業に伴う老朽建築物除却工事 | 山手町 | 解体 | 4 |  | 随意契約 | 建築物解体工事一式 | ｅ | 1 | 発注済
63 | 小規模治山事業 鍛冶屋地区工事 | 豊北町大字神田上 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、仮設工一式 | ｅ | 2 | 発注済
64 | 小規模治山事業 森ノ上地区工事 | 豊北町大字田耕 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、仮設工一式 | ｅ | 2 | 発注済
65 | 令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業六連島農業水利施設整備工事 | 大字六連島 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | パイプライン工一式、付帯工一式 | ｄ | 2 | 発注済
66 | 令和５年災１－２１８山の口頭首工災害復旧工事 | 豊田町大字西長野 | 土木一式 | 8 |  | 随意契約 | 頭首工改修工事一式 | ｄ | 2 | 発注済
67 | 令和7年度 南部町8号線道路整備工事 | 南部町 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 土工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、排水構造物工 一式 | ｃ | 2 | 発注済
68 | 令和７年度新港地区緑地護岸整備工事 | 長州出島 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 構造物製作工 | ｂ | 2 | 発注済
69 | 令和７年度西山地区防波堤改良工事 | 彦島迫町七丁目 | 土木一式 | 5 |  | 総合評価 | 基礎工、補強コンクリート工 | ｃ | 2 | 発注済
70 | 唐戸市場横臨時駐車場進入路改良工事 | 阿弥陀寺町 | 土木一式 |  | 100 | 一般競争 | 乗り入れ舗装工 | ｅ | 2 | 発注済
71 | 令和７年度 勝山一の宮本町１０号線道路排水路整備工事 | 一の宮本町 | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 工事延長 L=117m 排水構造物工 L=117m | ｄ | 2 | 発注済
72 | 令和7年度 準用河川稗田川河川改良工事 | 稗田西町 | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 工事延長 L=553m 塗装工 A=3,462ｍ2 | ｄ | 2 | 発注済
73 | 令和6年度 宇賀漁港海岸保全施設整備工事（その3） | 豊浦町大字宇賀 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 消波工 | ｄ | 2 | 発注済
74 | 令和６年度肥中漁港水産物供給基盤機能保全工事（その２） | 豊北町大字神田 | 土木一式 | 5 |  | 総合評価 | エプロン更新 | ｃ | 2 | 発注済
75 | 林道赤水線災害拡大防止整備工事 | 豊田町大字稲見 | 土木一式 | 6 |  | 随意契約 | 擁壁工 | ｄ | 2 | 発注済
76 | 令和７年度 松原・長府駅前線道路改良工事 | 長府松原町 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、仮設工一式 | ｅ | 2 | 発注済
77 | 令和７年度 王司員光１１号線道路改良工事 | 大字員光 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 構造物撤去工一式、土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、仮設工一式 | ｅ | 2 | 発注済
78 | 令和７年度 岩谷線道路改良工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式 | ｅ | 2 | 発注済
79 | 令和７年度 小河内浮郷線法面対策工事 | 豊北町大字粟野 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式 | ｄ | 2 | 発注済
80 | 令和７年度 後浴～藤内畑線道路改良工事 | 菊川町大字貴飯 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土工一式、擁壁工一式 | ｄ | 2 | 発注済
81 | 令和７年度 殿敷住宅１号線道路改良工事 | 豊田町大字殿敷 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土工一式、水路工一式 | ｄ | 2 | 発注済
82 | 令和７年度 宮迫中原線道路改良工事 | 豊北町大字粟野 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、排水構造物一式、舗装工一式 | ｄ | 2 | 発注済
83 | 令和７年度 日野線（床波橋）橋梁補修工事 | 豊田町大字稲光 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 橋梁補修工一式 | ｄ | 2 | 発注済
84 | 令和７年度 江良川河川改修工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式 | ｄ | 2 | 発注済
85 | 令和７年度 沼川河川改修工事 | 豊北町大字神田上 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式 | ｄ | 2 | 発注済
86 | 令和７年度 汐入川河川改修工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式 | ｄ | 2 | 発注済
87 | 令和７年度 普通河川東長野川河川浚渫工事 | 豊田町大字東長野 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｅ | 2 | 発注済
88 | 令和７年度 普通河川稲光川河川浚渫工事 | 豊田町大字東長野 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｅ | 2 | 発注済
89 | 令和７年度 準用河川印内川河川浚渫工事 | 菊川町大字貴飯 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｅ | 2 | 発注済
90 | 令和６年度 後田町９号線道路排水路整備工事（その２） | 後田町四丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 工事延長 L=30m 排水構造物工 L=30m | ｄ | 2 | 発注済
91 | 令和6年度 川棚漁港機能強化工事（その6） | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 中詰工、上部工 | ｂ | 2 | 発注済
92 | 令和7年度 川棚漁港機能強化工事（その3） | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 被覆・根固工、消波工 | ｂ | 2 | 発注済
93 | 令和7年度 南部町6号線道路整備工事 | 南部町 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 土工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、排水構造物工 一式 | ｃ | 2 | 発注済
94 | 令和7年度 準用河川塩田川河川改良工事 | 彦島塩浜町二丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工、擁壁工、附帯工、地盤改良工、根固めブロック工、仮設工 | ｄ | 2 | 発注済
95 | 令和7年度 準用河川伊倉川河川改良工事 | 伊倉町三丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 工事延長 L=365ｍ 塗装工 A=1,310ｍ2 | ｄ | 2 | 発注済
96 | 令和7年度 宇賀漁港海岸保全施設整備工事 | 豊浦町大字宇賀 | 土木一式 | 5 |  | 総合評価 | 護岸工、消波工 | ｃ | 2 | 発注済
97 | 市営白雲台住宅R18外壁及び屋根仕上材改修工事 | 上田中町８-１６ | 建築一式 |  | 165 | 一般競争 | 市営白雲台住宅R18の外壁及び屋根仕上材の改修を行うもの | ｄ | 2 | 発注済
98 | 下関市立安岡中学校防火シャッター改修工事 | 安岡町四丁目 | 建築一式 | 3 |  | 一般競争 | 防火シャッターの取替工事 | ｅ | 2 | 発注済
99 | 下関市立小月公民館外壁改修及び屋上防水工事 | 下関市小月本町一丁目7-7 | 建築一式 | 7 |  | 総合評価 | 小月公民館の外壁及び屋上防水設備を改修するもの | ｃ | 2 | 発注済
100 | 細江ふ頭港湾労務者便所改修工事 | 東大和町一丁目 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | トイレ改修工事 | ｄ | 2 | 発注済
101 | 下関市立勝山小学校校舎(1)(2)(3)(4)(22)外壁及び屋上防水改修工事 | 秋根上町二丁目 | 建築一式 | 7 |  | 総合評価 | 外壁改修工事 | ｂ | 2 | 発注済
102 | 下関市立豊浦小学校校舎(4)(40)外壁及び屋上防水改修工事 | 長府亀の甲二丁目 | 建築一式 | 7 |  | 総合評価 | 外壁改修工事 | ｃ | 2 | 発注済
103 | 下関市立江浦小学校体育館屋根改修工事 | 彦島江の浦町三丁目 | 建築一式 | 6 |  | 一般競争 | 体育館屋根の改修工事 | ｄ | 2 | 発注済
104 | 新下関市場卸売場雨樋改修工事 | 一の宮住吉三丁目 | 建築一式 | 約 4 か月 |  | 一般競争 | 雨樋改修工事 | ｄ | 2 | 発注済
105 | 豊北斎場トイレ改修工事 | 豊北町大字滝部 | 建築一式 | 7 |  | 一般競争 | 給排水衛生設備改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
106 | 豊北こども園ウッドデッキ改修工事 | 豊北町大字滝部 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | ウッドデッキの改修工事 | ｄ | 2 | 発注済
107 | 下関市立玄洋小中一貫校施設整備建築主体工事 | 彦島本村町 | 建築一式 | 14 |  | 総合評価 | 玄洋小中一貫校に伴う校舎内部改修工事 | ａ | 2 | 発注済
108 | 豊田湖畔公園多機能トイレ等整備工事 | 豊田町大字地吉 | 建築一式 | 3 |  | 一般競争 | 豊田湖畔公園内の屋外トイレ（多機能トイレを含む。）の改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
109 | 清末大門2500番6排水設備工事 | 清末大門 | 建築一式 | 2 |  | 一般競争 | 清末大門2500番6の敷地内にて排水設備を設置するもの | ｅ | 2 | 発注済
110 | 王司小学校ほか２校遊具設置工事 | 王司神田六丁目ほか | 建築一式 | 5 |  | 一般競争 | 遊具の設置工事 | ｄ | 2 | 発注済
111 | 乃木浜総合公園トイレ建築主体工事 | 乃木浜一丁目 | 建築一式 | 6 |  | 随意契約 | トイレ新設１箇所 | ｃ | 2 | 発注済
112 | 令和7年度 彦島本村町七丁目(10)-②小規模急傾斜地崩壊対策工事 | 彦島本村町七丁目 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 土工、法面工、仮設工 | ｄ | 2 | 発注済
113 | 令和７年度長府地区防舷材改修工事 | 長府扇町 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 防舷材工 | ｄ | 2 | 発注済
114 | 豊浦総合支所ほか5箇所電気自動車用普通充電器設置等工事 | 豊浦町大字川棚ほか | 電気 | 4 |  | 一般競争 | ・豊浦総合支所ほか4箇所に電気自動車用普通充電器を設置するもの。 ・豊田総合支所の既設ブレーカー取り換え。 | ｅ | 2 | 発注済
115 | ふくふくこども館照明設備ＬＥＤ化工事 | 竹崎町四丁目 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 電気設備工事 | ｅ | 2 | 発注済
116 | 唐戸市場市場棟分電盤改修工事 | 唐戸町5-50 | 電気 | 約 5 か月 |  | 一般競争 | 分電盤改修工事 | ｄ | 2 | 発注済
117 | 新港地区交流無停電電源装置更新工事 | 長州出島 | 電気 | 5 |  | 一般競争 | 無停電電源装置更新工事 | ｅ | 2 | 発注済
118 | 細江第１号上屋照明設備改修工事 | 細江新町 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
119 | 岬之町ふ頭照明設備改修工事 | 岬之町 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
120 | 第１突堤保安照明設備改修工事 | 東大和町一丁目 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
121 | 第２突堤保安照明設備改修工事 | 東大和町二丁目 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
122 | 下関市立小月公民館照明設備LED化工事 | 下関市小月本町一丁目7-7 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 小月公民館の照明をLEDへ改修するもの | ｄ | 2 | 発注済
123 | R6繰 公園照明灯撤去更新工事 | 本町一丁目ほか | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 照明灯撤去設置 | ｅ | 2 | 発注済
124 | 下関市川棚温泉交流センター 電気自動車用急速充電器入替工事 | 豊浦町大字川棚 | 電気 | 7 |  | 一般競争 | 既存の電気自動車用急速充電器を撤去し、同じ場所に新しい急速充電器を設置。 | ｅ | 2 | 発注済
125 | 下関市立川中小学校高圧気中開閉器ほか改修工事 | 伊倉本町 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 高圧気中開閉器ほか改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
126 | 下関市立豊北中学校図書スペース照明設備改修工事 | 豊北町大字滝部字幸神 | 電気 | 3 |  | 一般競争 | 図書スペースの照明器具取替工事 | ｅ | 2 | 発注済
127 | R7公園照明灯撤去更新工事（その１) | 春日町ほか | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 照明灯撤去設置 | ｅ | 2 | 発注済
128 | 下関市営下関庭球場照明設備改修工事 | 向洋町一丁目９－１ | 電気 | 8 |  | 総合評価 | 下関市営下関庭球場の照明改修工事 | ｂ | 2 | 発注済
129 | 火の山立体駐車場泡消火設備圧力対応工事 | 大字椋野 | 管 | 3 |  | 一般競争 | 泡消火設備の管内圧力調整に係る改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
130 | こども発達センターどーなつ空調設置工事 | 幡生新町 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 空調設置工事 | ｅ | 2 | 発注済
131 | 川棚公民館（講堂）空調設備更新工事 | 豊浦町川棚6167番地2 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 経年劣化により故障した空調設備の更新 | ｄ | 2 | 発注済
132 | 市営宝住宅(2)ポンプ改修工事 | 宝町３４-５ | 管 |  | 75 | 一般競争 | 市営宝住宅(2)のポンプ改修を行うもの | ｅ | 2 | 発注済
133 | 下関市立美術館空調機（展示部門）改修工事 | 長府黒門東町 | 管 | 7 |  | 一般競争 | 下関市立美術館の展示部門の空調機を改修するもの | ｄ | 2 | 発注済
134 | 下関市豊浦地域ケアセンター循環式浴槽ろ過機更新工事 | 豊浦町大字小串 | 管 | 6 |  | 一般競争 | 循環式浴槽ろ過機更新工事 | ｄ | 2 | 発注済
135 | 下関市立角倉小学校校舎(1)-3(1)-4女子トイレ洋便器化工事 | 彦島角倉町三丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 大便器を和式から洋式に改修する工事 | ｄ | 2 | 発注済
136 | 下関市立勝山小学校校舎(2)(19)-1 1階女子トイレ洋便器化工事 | 秋根上町二丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 大便器を和式から洋式に改修する工事 | ｅ | 2 | 発注済
137 | 下関市立吉見小学校校舎(2)-2 女子トイレ洋便器化工事 | 吉見里町一丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 大便器を和式から洋式に改修する工事 | ｅ | 2 | 発注済
138 | 下関市立西市小学校校舎(10)女子トイレ及び職員トイレ洋便器化工事 | 豊田町大字矢田字今熊 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 大便器を和式から洋式に改修する工事 | ｄ | 2 | 発注済
139 | 豊北斎場井戸水中ポンプ及び圧力タンク取替工事 | 豊北町大字滝部 | 管 | 7 |  | 一般競争 | 給排水衛生設備改修工事 | ｅ | 2 | 発注済
140 | 森の家下関ボイラー設備改修工事 | 下関市大字蒲生野字深坂 深坂自然の森内 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 給湯ボイラー設備改修一式 | ｅ | 2 | 発注済
141 | 令和７年度東港地区あるかぽーとふ頭東臨港道路舗装工事 | あるかぽーと | 舗装 | 3 |  | 一般競争 | 舗装工 | ｅ | 2 | 発注済
142 | 令和７年度東港地区東部臨港道路舗装工事 | あるかぽーと、観音崎町 | 舗装 | 3 |  | 一般競争 | 舗装工 | ｄ | 2 | 発注済
143 | 令和７年度 荒尾田～楢崎線道路舗装工事 | 菊川町大字楢崎 | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 一式 | ｅ | 2 | 発注済
144 | 令和７年度 豊洋台幹線道路舗装工事 | 豊浦町豊洋台 | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 一式 | ｄ | 2 | 発注済
145 | 令和７年度 宮迫中原線道路舗装工事 | 豊北町大字滝部 | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 一式 | ｄ | 2 | 発注済
146 | 彦島南公園法面崩落防止対策工事 | 彦島弟子待町３丁目 | 舗装 | 5 |  | 一般競争 | 園路舗装 | ｅ | 2 | 発注済
147 | 令和７年度長府（王司）地区乃木浜小型船だまり泊地（-１m）浚渫工事 | 乃木浜三丁目地先 | しゅんせつ | 6 |  | 一般競争 | 浚渫工 | ｄ | 2 | 発注済
148 | 大谷斎場屋上防水改修工事 | 藤ケ谷町 | 防水 | 6 |  | 総合評価 | 防水改修工事 | ｃ | 2 | 発注済
149 | 下関市勤労福祉会館本館防水改修工事 | 幸町 | 防水 |  | 105 | 一般競争 | 防水工事 | ｅ | 2 | 発注済
150 | 土地改良施設維持管理適正化事業王喜東排水機場整備工事 | 下関市工領開作 | 機械器具設置 | 6 |  | 随意契約 | 水平ベルトコンベヤ整備一式 | ｅ | 2 | 発注済
151 | 火の山立体駐車場車路管制設備監視カメラ等更新工事 | 大字椋野 | 電気通信 | 6 |  | 一般競争 | 火の山立体駐車場の監視カメラ等更新に係る改修工事 | ｄ | 2 | 発注済
152 | 下関市立川中西小学校ほか１校放送卓改修工事 | 古屋町二丁目 | 電気通信 | 4 |  | 一般競争 | 放送卓の取替工事 | ｅ | 2 | 発注済
153 | R7乃木浜総合公園休養施設整備工事 | 乃木浜一丁目 | 造園 | 5 |  | 一般競争 | 四阿設置２基 | ｄ | 2 | 発注済
154 | R６乃木浜総合公園２期整備工事（その３） | 乃木浜一丁目 | 造園 | 5 |  | 総合評価 | 敷地造成、植栽、園路舗装、休養施設 | ｃ | 2 | 発注済
155 | R７乃木浜総合公園２期整備工事（その１） | 乃木浜一丁目 | 造園 | 7 |  | 総合評価 | 敷地造成、植栽 | ｃ | 2 | 発注済
156 | 火の山公園園路・防護柵設置工事（その３） | 大字藤ヶ谷 | 造園 | 7 |  | 一般競争 | 園路舗装、転落防止柵 | ｄ | 2 | 発注済
157 | R7公園施設撤去更新工事（その３） | 彦島弟子待町三丁目ほか | 造園 | 5 |  | 一般競争 | 遊戯施設撤去設置 | ｅ | 2 | 発注済
158 | R7公園施設撤去更新工事（その２） | 小月公園町 | 造園 | 6 |  | 一般競争 | 遊戯施設撤去設置 | ｄ | 2 | 発注済
159 | 吉見近隣公園休憩施設再整備工事 | 吉見里町一丁目 | 造園 | 6 |  | 一般競争 | 休憩施設撤去設置 | ｄ | 2 | 発注済
160 | 長府運動場休憩施設更新工事 | 長府江下町 | 造園 | 6 |  | 一般競争 | 休憩施設撤去設置 | ｅ | 2 | 発注済
161 | 山の田３号公園広場再整備工事 | 山の田中央町 | 造園 | 6 |  | 一般競争 | 敷地造成 | ｅ | 2 | 発注済
162 | 幡生宮の下近隣公園整備工事 | 幡生宮の下町 | 造園 | 6 |  | 一般競争 | 遊具新設１基、舗装 | ｅ | 2 | 発注済
163 | 市営清風住宅解体撤去工事 | 豊浦町大字小串5番地ほか | 解体 | 5 |  | 一般競争 | 市営清風住宅の解体撤去工事を行うもの | ｄ | 2 | 発注済
164 | 火の山パークウェイ管理事務所解体撤去工事 | 大字椋野 | 解体 | 4 |  | 一般競争 | 火の山パークウェイ管理事務所の解体撤去 | ｅ | 2 | 発注済
165 | 令和７年度 清末西町３号線ほか交通安全施設等整備工事 | 清末西町一丁目ほか | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 構造物撤去工一式、土工一式、法面工一式、擁壁工一式、舗装工一式、区画線工一式、道路附属施設工一式、仮設工一式 | ｄ | 3 | 発注済
166 | 令和７年度 市石印寺線道路改良工事 | 豊浦町大字黒井 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土工 一式、排水構造物工 一式 | ｅ | 3 | 発注済
167 | 令和7年度 小月京泊水路改良工事 | 小月京泊 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 工事延長 L=242m 排水構造物工 L=272m | ｄ | 3 | 発注済
168 | 令和7年度 小月本町3号線道路改良工事 | 小月本町二丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 工事延長 L=100m 排水構造物工 L=100m | ｄ | 3 | 発注済
169 | 令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業六連島農業水利施設整備工事 | 大字六連島 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | パイプライン工一式、付帯工一式 | ｄ | 3 | 発注済
170 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業一ノ瀬ため池切開工事 | 豊田町大字殿敷 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 切開工一式、仮設工一式 | ｅ | 3 | 発注済
171 | 小規模治山事業下名地区工事 | 豊田町大字殿居 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 法面工 | ｅ | 3 | 発注済
172 | 令和7年度矢玉漁港水産物供給基盤機能保全工事 | 豊北町大字矢玉 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | エプロン更新 | ｄ | 3 | 発注済
173 | 令和７年度 市道吉母・御崎線道路整備（第３工区）工事 | 大字吉母 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、構造物とりこわし工一式、区画線工一式、落石防止網工一式、仮設工一式 | ｄ | 3 | 発注済
174 | 令和7年度 準用河川秀波川浚渫工事 | 秋根上町三丁目 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 河川浚渫工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 3 | 発注済
175 | 火の山公園キャンプ場下水道管接続工事 | みもすそ川町 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 管きょ工一式、マンホール工一式 | ｄ | 3 | 発注済
176 | 火の山公園山頂芝生広場整備工事（その２） | 藤ケ谷町 | 土木一式 | 6 |  | 総合評価 | 構造物撤去、敷地造成、擁壁工 | ａ | 3 | 発注済
177 | 一般県道宇賀山陽線 単独道路改良（県道）工事に伴う集落排水管移設工事 | 菊川町大字下大野 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 管路延長 | ｄ | 3 | 発注済
178 | 令和７年災 1-25・118 梶ヶ原農地・水路災害復旧工事 | 豊北町大字田耕 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土工一式、かご工一式、法面工一式、水路工一式、構造物撤去工一式 | ｅ | 3 | 発注済
179 | 令和７年災 1-27 櫛木農地災害復旧工事 | 豊北町大字阿川 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土工一式、擁壁工一式 | ｅ | 3 | 発注済
180 | 安岡分団第３・４部（福江）消防機庫及びホース乾燥台改築工事 | 大字福江 | 建築一式 |  | 165 | 総合評価 | 消防機庫とホース乾燥台の建築 | ｃ | 3 | 発注済
181 | 下関市赤間町駐車場トイレ改修工事 | 赤間町 | 建築一式 |  | 105 | 一般競争 | トイレ改修工事 | ｅ | 3 | 発注済
182 | 市営長門町駐車場建具等改修工事 | 長門町 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 建具改修工事 | ｅ | 3 | 発注済
183 | 大谷斎場炉前ホール壁面改修工事 | 藤ケ谷町 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 壁面改修工事 | ｅ | 3 | 発注済
184 | 令和７年度新港地区保安施設整備工事 | 長州出島 | とび・土工・コンクリート | 4 |  | 一般競争 | 防護柵工 | ｄ | 3 | 発注済
185 | 東大和町港湾道路照明設備改修工事 | 東大和町一丁目 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｄ | 3 | 発注済
186 | 下関港国際ターミナル前歩道橋照明設備改修工事 | 細江新町 | 電気 | 5 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｅ | 3 | 発注済
187 | 港湾緑地照明設備改修工事 | 岬之町ほか | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｅ | 3 | 発注済
188 | 細江臨港道路照明設備改修工事 | 細江新町ほか | 電気 | 4 |  | 一般競争 | LED改修工事 | ｄ | 3 | 発注済
189 | R7公園照明灯撤去更新工事（その３） | 彦島弟子待町一丁目ほか | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 照明灯撤去設置 | ｅ | 3 | 発注済
190 | 吉見支所ほか3箇所電気自動車用普通充電器設置工事 | 大字吉見下ほか | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 吉見支所ほか3箇所に電気自動車用普通充電器を設置するもの。 | ｅ | 3 | 発注済
191 | R7公園照明更新工事 | 下関運動公園、下関北運動公園 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 園路照明更新３基 | ｅ | 3 | 発注済
192 | 下関市立玄洋小中一貫校施設整備電気設備工事 | 彦島本村町 | 電気 | 14 |  | 総合評価 | 玄洋小中一貫校に伴う校舎内部改修工事 | ｃ | 3 | 発注済
193 | 豊北こども園遊戯室エアコン設置工事 | 豊北町大字滝部 | 管 | 4 |  | 随意契約 | 遊戯室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 3 | 発注済
194 | 乃木浜総合公園トイレ建築機械設備工事 | 乃木浜一丁目 | 管 | 6 |  | 随意契約 | トイレ機械設備 | ｄ | 3 | 発注済
195 | 海峡ビューしものせき厨房、レストラン空調改修工事 | みもすそ川町 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 厨房、レストランの空調改修工事 | ｄ | 3 | 発注済
196 | 令和７年度 海峡ビューしものせき無圧式温水ヒーター改修工事 | みもすそ川町 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 無圧式温水ヒーターの更新に係る改修工事 | ｄ | 3 | 発注済
197 | 市民会館貫流ボイラー更新工事 | 竹崎町４丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 貫流ボイラー改修工事 | ｅ | 3 | 発注済
198 | 西市こども園ほか2園遊戯室空調設備設置工事 | 豊田町大字矢田ほか | 管 | 4 |  | 一般競争 | 遊戯室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 3 | 発注済
199 | しものせき水族館３階電気室用空調設備改修工事 | あるかぽーと | 管 | 4 |  | 一般競争 | 受電設備の温度を一定に保つ業務用空調設備の更新（配管工事要） | ｄ | 3 | 発注済
200 | 下関市立玄洋小中一貫校施設整備機械設備工事 | 彦島本村町 | 管 | 14 |  | 総合評価 | 玄洋小中一貫校に伴う校舎内部改修工事 | ｃ | 3 | 発注済
201 | 令和7年度 彦島江の浦・塩浜線舗装工事（その１） | 彦島塩浜町一丁目ほか | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 3 | 発注済
202 | R7公園施設撤去更新工事（その１） | 古屋町二丁目ほか | 造園 | 5 |  | 一般競争 | 遊戯施設撤去設置 | ｅ | 3 | 発注済
203 | 安岡分団第４部（上げ）消防機庫解体撤去工事 | 大字安岡 | 解体 | 3 |  | 一般競争 | 既存消防機庫解体撤去 | ｅ | 3 | 発注済
204 | 令和７年度 深坂自然の森親水広場吊橋撤去工事 | 下関市大字蒲生野字深坂 深坂自然の森 | 解体 | 3 |  | 一般競争 | 解体・撤去一式 | ｅ | 3 | 発注済
205 | 市営清末上土井住宅解体撤去工事 | 清末西町２丁目5-8 | 解体 | 4 |  | 一般競争 | 市営清末上土井住宅の解体撤去工事を行うもの | ｅ | 3 | 発注済
206 | 角島公衆便所簡易上屋解体工事 | 豊北町大字角島 | 解体 |  | 105 | 一般競争 | 解体工事 | ｅ | 3 | 発注済
207 | 安岡分団第３部（福江）消防機庫及びホース乾燥塔解体撤去工事 | 大字福江 | 解体 | 3 |  | 一般競争 | 既存消防機庫とホース乾燥塔の解体撤去 | ｅ | 3 | 発注済
208 | 令和７年度 清末鞍馬三丁目浸水対策工事 | 清末鞍馬三丁目 | 土木一式 | 約 6 か月 |  | 一般競争 | 工事延長 L=52m 排水構造物工 L=52m | ｄ | 4 | 変更(3→4)
209 | 令和７年度 椋野町二丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 椋野町二丁目 | 土木一式 | 8 |  | 一般競争 | 土工一式、擁壁工一式、舗装工一式 | ｄ | 4 | 追加
210 | 令和７年度 武久町二丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 武久町二丁目 | 土木一式 | 8 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、仮設工一式 | ｄ | 4 | 追加
211 | 令和７年度 後田町五丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 後田町五丁目 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 土工一式、法面工一式、仮設工一式 | ｃ | 4 | 追加
212 | 令和７年度 大字六連島急傾斜地崩壊防止施設単独災害復旧工事 | 大字六連島 | 土木一式 | 10 |  | 総合評価 | 土工一式、擁壁工一式、仮設工一式 | ｃ | 4 | 追加
213 | 令和７年災 補災河第１１１号 準用河川一の瀬川河川災害復旧工事 | 豊浦町大字黒井 | 土木一式 | 9 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式、仮設工一式 | ｄ | 4 | 追加
214 | 令和７年災 補災河第１１２号 普通河川新川河川災害復旧工事 | 長府松小田中町 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、擁壁工一式、仮設工一式 | ｄ | 4 | 追加
215 | 令和７年災 補災河第１１４号 普通河川下保木川河川災害復旧工事 | 菊川町大字下保木 | 土木一式 | 9 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式、仮設工一式 | ｄ | 4 | 追加
216 | 令和７年災 補災道第１１９号 その他市道長府才川町４０号線道路災害復旧工事 | 長府才川一丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、擁壁工一式、仮設工一式 | ｅ | 4 | 追加
217 | 令和７年災 補災道第１２０号 その他市道殿居開作線道路災害復旧工事 | 豊田町大字殿居 | 土木一式 | 11 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式、舗装工一式、 仮設工一式 | ｄ | 4 | 追加
218 | 令和７年災 補災橋第１２１号 その他市道吉田吉田２０号線 大字吉田４号橋 橋梁災害復旧工事 | 大字吉田地方 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 下部工一式、仮設工一式、護岸工一式 | ｄ | 4 | 追加
219 | 令和７年度 大字川棚法定外道路単独災害復旧工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、舗装工一式、 仮設工一式 | ｅ | 4 | 追加
220 | 令和７年度 普通河川畔田川単独災害復旧工事 | 豊北町大字田耕 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式、仮設工一式 | ｅ | 4 | 追加
221 | 令和７年度 普通河川小畑川単独災害復旧工事 | 豊北町大字粟野 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、護岸工一式、仮設工一式 | ｅ | 4 | 追加
222 | 令和７年災1-2横田農地・1-102横田水路災害復旧工事 | 大字蒲生野 | 土木一式 | 3 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
223 | 令和７年災1-5伊森農地災害復旧工事 | 大字蒲生野 | 土木一式 | 4 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
224 | 令和７年災1-7野地農地災害復旧工事 | 大字蒲生野 | 土木一式 | 3 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
225 | 令和７年災1-10幡生町農地災害復旧工事 | 幡生町 | 土木一式 | 4 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
226 | 令和７年災1-12西弥次郎農地・1-108西弥次郎水路災害復旧工事 | 大字井田 | 土木一式 | 4 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
227 | 令和７年災1-13西弥次郎農地災害復旧工事 | 大字井田 | 土木一式 | 4 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
228 | 令和７年災1-14八坂農地災害復旧工事 | 大字内日上 | 土木一式 | 3 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
229 | 令和７年災1-15南芝尾農地・1-109南芝尾水路災害復旧工事 | 大字内日上 | 土木一式 | 4 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
230 | 令和７年災1-103伊森水路・1-104安岡町水路災害復旧工事 | 大字蒲生野 | 土木一式 | 6 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｄ | 4 | 追加
231 | 令和７年災1-110南芝尾水路災害復旧工事 | 大字内日上 | 土木一式 | 5 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
232 | 令和７年災1-112河内頭首工災害復旧工事 | 大字小月町 | 土木一式 | 9 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｄ | 4 | 追加
233 | 令和７年度 林道吉見峠線災害復旧工事 | 大字吉見上 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工、擁壁工、防護柵工等一式 | ｄ | 4 | 追加
234 | 令和７年度 市有林地災害拡大防止工事 | 楠乃３丁目 | 土木一式 | 8 |  | 一般競争 | 擁壁工等一式 | ｄ | 4 | 追加
235 | 令和７年災1-21山崎農地災害復旧工事 | 豊浦町大字厚母郷 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土木一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
236 | 令和７年災1-116大羽山道路災害復旧工事 | 豊浦町大字黒井 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土木一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
237 | 林道安田ヶ迫線災害復旧工事 | 菊川町大字西中山 | 土木一式 | 8 |  | 一般競争 | 土工一式、構造物工一式 | ｄ | 4 | 追加
238 | 令和７年災１－１９段原農地災害復旧工事 | 大字吉賀 | 土木一式 | 5 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
239 | 令和７年災１－１１５古堂水路災害復旧工事 | 大字久野 | 土木一式 | 5 |  | 随意契約 | 土工一式、構造物工一式 | ｅ | 4 | 追加
240 | 令和７年度 宇部西線道路改良工事 | 王司本町四丁目 | 土木一式 | 10 |  | 一般競争 | 土工 一式、排水構造物工 L=55m、舗装工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 4 | 追加
241 | 令和８年度 細江町４号線道路改良工事（ゼロ債務） | 細江町一丁目 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 側溝改良工 L=25m | ｅ | 4 | 追加
242 | 令和８年度 彦島本村町３１号線道路改良工事（ゼロ債務） | 彦島本村町七丁目 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 A=420㎡ | ｅ | 4 | 追加
243 | 令和８年度 小月宮の町１１号線道路改良工事（ゼロ債務） | 小月宮の町 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土工 一式、排水構造物工L=20m、舗装工一式、仮設工 | ｅ | 4 | 追加
244 | 令和８年度 安岡安岡町５５号線ほか道路改良工事（ゼロ債務） | 安岡町八丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土工 一式、L=130m、排水構造物工 | ｄ | 4 | 追加
245 | 令和８年度 長府中土居北町２号線ほか交通安全施設整備工事（ゼロ債務） | 長府中土井北町ほか | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | カラー舗装工 L=180m、区画線工 L=350m、仮設工 | ｅ | 4 | 追加
246 | 新港地区国際クルーズ旅客待合施設整備工事建築主体工事 | 長州出島 | 建築一式 | 14 |  | 総合評価 | 新築工事（鉄骨造平家建 建築面積約1200㎡） | ａ | 4
247 | 下関漁港南風泊地区高度衛生管理型荷さばき所ピット整備工事 | 彦島西山町四丁目 １１番３９号 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | ピット整備工事 | ｄ | 4
248 | 下関市立玄洋小中一貫校施設整備建築主体工事（その2） | 彦島本村町 | 建築一式 | 11 |  | 総合評価 | 玄洋小中一貫校に伴う校舎(1)屋上防水、外壁改修ほか改修工事 | ｃ | 4
249 | 下関市立玄洋小中一貫校施設整備建築主体工事（その3） | 彦島本村町 | 建築一式 | 11 |  | 総合評価 | 玄洋小中一貫校に伴う校舎(5)屋上防水、外壁改修ほか改修工事 | ｃ | 4
250 | 下関市立小月公民館屋上防水工事 | 下関市小月本町一丁目7-7 | 建築一式 | 3 |  | 一般競争 | 小月公民館の屋上防水設備を改修するもの | ｅ | 4 | 追加
251 | 令和７年度 彦島杉田町（一）（３）小規模急傾斜地対策工事 | 彦島杉田町一丁目 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 工事延長 L=15ｍ 吹付法枠工 A=76m2 | ｄ | 4 | 変更(3→4)
252 | 令和７年災 補災道第１１６号 １級市道安岡・内日線道路災害復旧工事 | 大字蒲生野 | とび・土工・コンクリート | 6 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、取付工一式、 付帯工一式、仮設工一式 | ｄ | 4 | 追加
253 | 令和７年災 補災公第２号権現山公園災害復旧工事 | 大学町三丁目 | とび・土工・コンクリート | 10 |  | 総合評価 | 敷地造成工、法面工、擁壁工、園路広場整備工、雨水排水整備工、仮設工 | ｂ | 4 | 追加
254 | 令和８年度 杉田・田の首線ほか交通安全施設整備工事（ゼロ債務） | 彦島田の首町一丁目ほか. | とび・土工・コンクリート | 3 |  | 一般競争 | 区画線工 L=1,700m | ｅ | 4 | 追加
255 | 令和８年度 細江線ほか交通安全施設整備工事（ゼロ債務） | 細江町三丁目ほか | とび・土工・コンクリート | 3 |  | 一般競争 | 区画線工 L=1,700m | ｅ | 4 | 追加
256 | 令和８年度 西山・熊野線交通安全施設整備工事（ゼロ債務） | 熊野西町ほか | とび・土工・コンクリート | 3 |  | 一般競争 | 工事延長L=2,670m、区画線工 | ｅ | 4 | 追加
257 | 令和８年度 勝山勝谷１６号線ほか交通安全施設整備工事（ゼロ債務） | 大字勝谷ほか | とび・土工・コンクリート | 3 |  | 一般競争 | 工事延長L=3,200m、区画線工 | ｅ | 4 | 追加
258 | 令和８年度 山瀬・河原線ほか交通安全施設整備工事（ゼロ債務） | 大字内日上ほか | とび・土工・コンクリート | 3 |  | 一般競争 | 工事延長L=66m、防護柵工 | ｅ | 4 | 追加
259 | 東港地区臨港道路車止め設置ほか周辺整備工事（ゼロ債務） | あるかぽーと | とび・土工・コンクリート | 2 |  | 一般競争 | 車止め設置 | ｅ | 4 | 追加
260 | 本庁管内体育施設低濃度PCB高圧機器改修工事 | 長府扇町３－６４ 他１件 | 電気 | 9 |  | 一般競争 | 下関市民プールと下関球場の変圧器及びコンデンサ改修工事 | ｅ | 4 | 追加
261 | 市営二の浜住宅R1棟電気温水器改修工事（ゼロ債務） | 豊浦町大字川棚1509番地の1 | 電気 | 3 |  | 一般競争 | 市営二の浜住宅R1棟の電気温水器の改修を行うもの | ｄ | 4 | 追加
262 | 新港地区高圧気中開閉器等改修工事（ゼロ債務） | 長州出島 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 新港地区の高圧気中開閉器及び高圧ケーブルの更新 | ｅ | 4 | 追加
263 | 下関市勤労福祉会館本館変圧器更新工事 | 幸町 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 変圧器更新工事 | ｅ | 4 | 追加
264 | 下関市勤労者総合福祉センター空調設備更新工事 | 長府扇町 | 管 |  | 150 | 総合評価 | 空調設備更新工事 | ｃ | 4 | 変更(2→4)
265 | 下関市立小月公民館空調改修工事 | 下関市小月本町一丁目7-7 | 管 | 6 |  | 総合評価 | 小月公民館全館の空調設備を改修するもの | ｂ | 4 | 変更(2→4)
266 | 豊浦こども園ほか2園遊戯室空調設備設置工事 | 長府亀の甲ほか | 管 | 4 |  | 一般競争 | 遊戯室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 4 | 変更(3→4)
267 | 川棚こども園ほか1園遊戯室空調設備設置工事 | 豊浦町大字川棚ほか | 管 | 4 |  | 一般競争 | 遊戯室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 4 | 変更(3→4)
268 | 下関市立玄洋小中一貫校施設整備機械設備工事（その2） | 彦島本村町 | 管 | 11 |  | 総合評価 | 玄洋小中一貫校に伴う校舎屋上防水、外壁改修ほか改修工事 | ｃ | 4
269 | 巌流島汚水処理施設改修工事 | 大字彦島 | 管 | 12 |  | 総合評価 | 汚水処理施設の新設 | ｂ | 4 | 変更(2→4)
270 | 下関市立一の宮小学校給食室エアコン整備事業（ゼロ債務） | 一の宮住吉1-8-1 | 管 |  | 168 | 一般競争 | 調理室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 4 | 追加
271 | 下関市立安岡中学校給食室エアコン整備事業（ゼロ債務） | 安岡町4-2-1 | 管 |  | 168 | 一般競争 | 調理室に空調設備を設置する工事 | ｄ | 4 | 追加
272 | 下関市立中部学校給食共同調理場給食室エアコン整備事業（ゼロ債務） | 一の宮住吉2-9-8 | 管 |  | 168 | 一般競争 | 調理室に空調設備を設置する工事 | ｃ | 4 | 追加
273 | しものせき水族館小荷物昇降機（ダムウェーダー）２号機更新工事 | あるかぽーと | 機械器具設置 | 15 |  | 一般競争 | 経年劣化の著しい小荷物昇降機の更新工事 | ｄ | 4 | 変更(3→4)