## 唐戸市場あり方検討
唐戸市場あり方検討について
◆事業の概要
唐戸市場は卸売市場の機能を有しながら一般市民も買い物ができる特殊な卸売市場となっており、平成１３年４月に建てられて以来、令和６年時点で築２２年が経過しており、設備の劣化が激しく老朽化が著しい。また水産業をめぐる情勢や流通形態の変化により、建物の機能として新しい営業方法に即していない部分がみられるようになった。 このため唐戸市場の大規模改修や建て替えに係る費用、手法、期間等を検討し、唐戸市場のあり方について方針を決定するための資料を作成する。
〈下関市地方卸売市場唐戸市場〉
◆業務経過
唐戸市場の工事手法は令和６年度のあり方検討にて、大規模改修工事とした。 また、令和７年１０月に全事業者を対象に個別面談を実施し、場内事業者の要望等を聴取した。 令和８年１月末には、大規模改修後の配置図案や仮設店舗の立地案を提示し、同年２月にも２回目の個別面談を実施し、場内事業者の要望等を聴取する。 場内事業者の要望等を含め、令和８年度実施の基本計画策定業務の中で方向性を確定する。
◆今後の予定
現在、令和7年度基本構想策定業務の契約締結中。 令和 ８年度：唐戸市場基本計画業務 （施工方法の検討等） 令和 ９年度：唐戸市場基本設計業務 令和１０年度：唐戸市場実施設計業務 令和１１年度～工事着手

## ソフト事業（記入例） (hidden)
事業名 |  |  |  | 公共施設マネジメント推進業務
予算区分 |  |  |  | 一般会計 総務費 総務管理費 一般管理費
総合計画の 体系 |  |  |  | 第７章 第３節 行財政の健全化 | [8 empty] | 実施計画番号 |  |  | －
担当課名 |  |  |  | 総務部行政管理課 | [8 empty] | 開始年度 |  |  | 平成25年度
◆事業の概要
公共施設について、中長期の更新需要を適切に把握するとともに、更新経費の平準化に向けた年次計画、財源計画、施設の統廃合による総量縮減等の検討を行う。 平成２５年度においては、庁内職員向けの研修会や公共施設に関するデータの整備作業を行う。
◆事業の目標指標（活動指標）
| 指標説明 |  |  |  | 単位 |  | H24 |  | H25 |  |  | H26 |  |  | 最終年度
| 庁内職員向け研修会の開催 |  |  |  | 回 |  |  |  | 2 |  |  | 2
◆参考情報
本市における公共施設の状況
|  |  |  | 下関市 | 人口25～30万人の自治体平均 |  |  |  |  | 周南市 |  |  |  | 宇部市
|  | 人口 |  | 282091 | 4911680 |  |  |  |  | 151866 |  |  |  | 172634
|  | 面積 |  | 1552740 | 16825180 |  |  |  |  | 750717 |  |  |  | 702934
|  | 一人当 |  | 5.5 | 3.43 |  |  |  |  | 4.94 |  |  |  | 4.07
※東洋大学ＰＰＰ研究センター資料より抜粋、加工
| ◆予算情報 | [12 empty] | （単位：千円）
| 年度 |  |  |  |  | H24予算 |  | H25当初 |  |  | H25補正 |  |  | H25予算 |  | H26予定
| 事業費 | [9 empty] | 8940 |  |  | 8940 |  | 10000
| 主 要 な 経 費 |  | システム導入経費 | [7 empty] | 8240 |  |  | 8240 |  | 8000
|  |  | 研修経費 | [7 empty] | 596 |  |  | 596 |  | 300
0
| 財 源 |  | 国庫・県支出金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 地方債 | [10 empty] | 0
|  |  | その他特定財源 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 150
|  |  | 一般財源 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8790 |  |  | 8790 |  | 9850
記入例