## Report6
様式第５号-別紙３（建築）
考査項目別運用表
１．工 事 名 |  |  |  |  | 所 属 名：
２．工 期
３．受注者
（ 第三次評定者 ）
考 査 項 目 | 細 別 | 評 価 | 配点 | 評価コメント
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | a | 5 | 優れている
|  | b | 2.5 | やや優れている
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -7.5 | やや不適切である
|  | e | -15 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 施工管理について、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
「評価対象項目3」
□ □ 契約書第１８条第１項第１号～５号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。
□ □ 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。
□ □ 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
□ □ 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。
□ □ 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。
□ □ 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。
□ □ 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。
□ □ 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。
□ □ 工事記録の整備が適時、的確になされている。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。
□ □ 下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。
□ □ 品質証明体制が確立され、有効に機能している。
□ □ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。
□ □ 段階確認等が適時、的確になされている。
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 15件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
３.出来形及び出来ばえ | Ⅰ.出来形 | a | 10 | 優れている
|  | a' | 7.5 | ｂより優れている
| 加減点 | b | 5 | やや優れている
|  | b' | 2.5 | ｃより優れている
|  | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -10 | やや劣っている
|  | e | -20 | 劣っている
工 種 ： 建築工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 出来形の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
□ □ 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
□ □ 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。
□ □ 出来形の管理が、工夫されていることが確認できる。
□ □ 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。
□ □ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。
□ □ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 9件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’
評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ
評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅰ.出来形 | a | 10 | 優れている
|  | a' | 7.5 | ｂより優れている
| 加減点 | b | 5 | やや優れている
|  | b' | 2.5 | ｃより優れている
|  | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -10 | やや劣っている
|  | e | -20 | 劣っている
工 種 ： 機械設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 出来形の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
□ □ 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
□ □ 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。
□ □ 出来形の管理が、工夫されていることが確認できる。
□ □ 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。
□ □ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。
□ □ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 9件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’
評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ
評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅰ.出来形 | a | 10 | 優れている
|  | a' | 7.5 | ｂより優れている
| 加減点 | b | 5 | やや優れている
|  | b' | 2.5 | ｃより優れている
|  | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -10 | やや劣っている
|  | e | -20 | 劣っている
工 種 ： 電気設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 出来形の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
□ □ 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
□ □ 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。
□ □ 出来形の管理が、工夫されていることが確認できる。
□ □ 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。
□ □ 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。
□ □ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 9件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’
評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ
評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅱ.品質 | a | 15 | 特に優れている
|  | a' | 12 | 優れている
| 加減点 | b | 7.5 | 特に良好である
|  | b' | 4 | 良好である
|  | c | 0 | 適切である
|  | d | -12.5 | やや劣っている
|  | e | -25 | 劣っている
工 種 ： 建築工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
□ □ 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
□ □ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
□ □ 施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。
□ □ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
□ □ 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
□ □ 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。
□ □ 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
□ □ その他： （理由：）
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’
評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ
評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅱ.品質 | a | 15 | 特に優れている
|  | a' | 12 | 優れている
| 加減点 | b | 7.5 | 特に良好である
|  | b' | 4 | 良好である
|  | c | 0 | 適切である
|  | d | -12.5 | やや劣っている
|  | e | -25 | 劣っている
工 種 ： 機械設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
【機材】
□ □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
□ □ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
□ □ 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる。
□ □ 材料の品質照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認でき、満足している。
□ □ その他： （理由：）
【施工】
□ □ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
□ □ 施工の品質及び形状が適切で良好な施工である。
□ □ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ □ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ □ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
□ □ 溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
□ □ 塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
□ □ 完成図書において、設備の機能(性能)が容易に判別できる資料等が整備されている。
□ □ 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。
□ □ 運転・点検上の表示及び危険個所などの表示等が明確で解りやすい。
□ □ 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。
□ □ 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。
□ □ 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。
□ □ 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。
□ □ 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。
□ □ 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。
□ □ 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。
□ □ バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。
□ □ 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。
□ □ 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。
□ □ 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。
□ □ その他： （理由：）
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’
評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ
評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅱ.品質 | a | 15 | 特に優れている
|  | a' | 12 | 優れている
| 加減点 | b | 7.5 | 特に良好である
|  | b' | 4 | 良好である
|  | c | 0 | 適切である
|  | d | -12.5 | やや劣っている
|  | e | -25 | 劣っている
工 種 ： 電気設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
【機材】
□ □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
□ □ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
□ □ 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる。
□ □ 材料の品質照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認でき、満足している。
□ □ その他： （理由：）
【施工】
□ □ 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
□ □ 施工の品質及び形状が適切で良好な施工である。
□ □ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ □ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ □ 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
□ □ 完成図書において、設備の機能(性能)が容易に判別できる資料等が整備されている。
□ □ 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。
□ □ 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。
□ □ 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。
□ □ ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ不具合が無いことが確認できる。
□ □ 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。
□ □ 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□ □ 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。
□ □ 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認できる。
□ □ 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。
□ □ その他： （理由：）
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ａ’
評価値が70％以上80％未満・・・・・ｂ
評価値が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
評価値が60％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅲ.出来ばえ | a | 5 | 優れている
|  | b | 2.5 | やや優れている
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | 劣っている
工 種 ： 建築工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目」
□ きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。
□ 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
□ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。
□ 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である
□ 色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。
□ 材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。
↑評価数（イ） 0件
●判断基準
該当項目が５項目以上・・・・・ａ
該当項目が４項目・・・・・・・ｂ
該当項目が３項目・・・・・・・ｃ
該当項目が２項目以下・・・・・ｄ
| Ⅲ.出来ばえ | a | 5 | 優れている
|  | b | 2.5 | やや優れている
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | 劣っている
工 種 ： 機械設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目」
□ きめ細かな施工がなされている。
□ 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。
□ 機械設備として高い品質・性能が確保されている。
□ 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。
□ 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。
□ 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。
□ 全体的な美観が良い。
↑評価数（イ） 0件
●判断基準
該当項目が６項目以上・・・・・ａ
該当項目が５項目・・・・・・・ｂ
該当項目が４項目・・・・・・・ｃ
該当項目が３項目以下・・・・・ｄ
| Ⅲ.出来ばえ | a | 5 | 優れている
|  | b | 2.5 | やや優れている
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | 劣っている
工 種 ： 電気設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目」
□ きめ細かな施工がなされている。
□ 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。
□ 電気設備として高い品質・性能が確保されている。
□ 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。
□ ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。
□ 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
□ 全体的な美観が良い。
↑評価数（イ） 0件
●判断基準
該当項目が６項目以上・・・・・ａ
該当項目が５項目・・・・・・・ｂ
該当項目が４項目・・・・・・・ｃ
該当項目が３項目以下・・・・・ｄ