## Report1
様式第５号-別紙１（電気）
考査項目別運用表
１．工 事 名 |  |  |  |  | 所 属 名 ：
２．工 期
３．受注者
（ 第一次評定者 ）
考 査 項 目 | 細 別 | 評 価 | 配点 | 評価コメント
１.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 | a | 1 | 適切である
|  | b | 0.5 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | やや不適切である
|  | e | -10 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
「評価対象項目3」
□ □ 施工計画書を、工事着手前に提出している。
□ □ 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。
□ □ 施工体制台帳、施工体系図が整備され、施工体系図も現場に掲げられ、現場と一致している。
□ □ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。
□ □ 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。
□ □ 建退共制度の主旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われている。(建退共以外の退職金制度を含む)
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。
□ □ 品質証明の資料が確認でき、品質証明の時期・確認項目が、工事全般にわたり、よく把握されている。
□ □ 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。
□ □ 工場製作期間における技術者を適切に配置している。（建築・設備工事除く）
□ □ 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。
□ □ 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。
□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。（請負代金額：1億5,000万円以上）
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 14件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅱ.配置技術者（現場代理人等） | a | 3 | 適切である
|  | b | 1.5 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | やや不適切である
|  | e | -10 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
「評価対象項目3」
【全体を評価する項目】
□ □ 作業主任者を選任し、配置している。
□ □ 専門技術者を選任し、配置している。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 現場代理人又は監理（主任）技術者は公共工事の認識のもと、施設の長寿命化に寄与する措置を自発的に提案実施した。
□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。（請負代金額：1億5,000万円以上）
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
【現場代理人を評価する項目】
□ □ 現場代理人が、工事全体を把握している。
□ □ 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。
□ □ 現場代理人は、当該工事だけではなく、地元の要請（災害復旧含む）に対して積極的に貢献した。
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
【監理（主任）技術者を評価する項目】
□ □ 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。
□ □ 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。
□ □ 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。
□ □ 主任技術者又は、監理技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めた。
□ □ 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 17件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | a | 4 | 適切である
|  | b | 2 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | やや不適切である
|  | e | -10 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
「評価対象項目3」
□ □ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。
□ □ 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
□ □ 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
□ □ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。
□ □ 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。
□ □ 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。
□ □ 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。
□ □ 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
□ □ 契約書１８条第１項第１号から5号に基づく設計図書の照査を行い監督職員の確認を受けて施工が行われている。
□ □ 使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 現場条件の変化に対して、適切に対応している。
□ □ 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。
□ □ 施工計画書と現場施工方法が一致している。
□ □ 品質確保のための対策がみられる。
□ □ 段階確認及びその報告が適時、的確になされている。
□ □ 社内検査が計画的に行われている。
□ □ 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。
□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。（請負代金額：1億5,000万円以上）
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 19件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅱ.工程管理 | a | 4 | 適切である
|  | b | 2 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | やや不適切である
|  | e | -10 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
「評価対象項目3」
□ □ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。
□ □ 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。
□ □ 休日の確保を行っている。（作業時間を限定している場合は、評価対象項目から除く）
□ □ 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。
□ □ 工程表の内容が検討され、関連工事との調整もよく充実している。
□ □ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。
□ □ 工程に関する各種制約（時間制限、片側交互通行等）があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。
□ □ 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握されている。
□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。（請負代金額：1億5,000万円以上）
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 10件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅲ.安全対策 | a | 5 | 適切である
|  | b | 2.5 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -5 | やや不適切である
|  | e | -10 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従なかった。
「評価対象項目3」
□ □ 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し記録が整備されている。
□ □ 安全教育・訓練等を適時、的確に実施し記録が整備されている。
□ □ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。
□ □ 過積載防止活動に積極的に取り組んでいる。
□ □ 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
□ □ 仮設工事（足場、支保工等）について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
□ □ 工事現場における保安設備等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。
□ □ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。
□ □ 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し記録を整備している。
□ □ 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。
□ □ 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、管理されている。
□ □ 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。
□ □ 店社パトロールを１回／月以上実施し、記録が整備されている。
□ □ 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。
□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。（請負代金額：1億5,000万円以上）
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 17件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅳ.対外関係 | a | 2 | 適切である
|  | b | 1 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -2.5 | やや不適切である
|  | e | -5 | 不適切である
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
「評価対象項目3」
□ □ 工事施工にあたり関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を行い、トラブルの発生がなかった。
□ □ 工事施工にあたり地元との適切な折衝及び調整を行った。
□ □ 苦情に対して的確に対応し、良好な対外関係であった。
□ □ 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。
□ □ 現場のイメージアップに取り組んでいる。
↓↓以下は請負代金額500万以上が対象↓↓
□ □ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。
□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。（請負代金額：1億5,000万円以上）
↑↑以上は請負代金額500万以上が対象↑↑
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 8件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
３.出来形及び出来ばえ | Ⅰ.出来形 | a | 4 | 適切である
|  | b | 2 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -2.5 | やや不適切である
|  | e | -5 | 不適切である
工 種 ： 電気設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
□ □ 承諾図等が、設計図書を満足している。
□ □ 施工図等が、設計図書を満足している。
□ □ 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。
□ □ 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。
□ □ 出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。
□ □ 出来形の管理方法を工夫している。
□ □ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。
□ □ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 9件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ
| Ⅱ.品質 | a | 5 | 適切である
|  | b | 2.5 | ほぼ適切である
| 加減点 | c | 0 | 他の評価に該当しない
|  | d | -2.5 | やや不適切である
|  | e | -5 | 不適切である
工 種 ： 電気設備工事 （配点率：100 %）
「評価対象項目1」（該当あれば ｄ 評価)
□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
「評価対象項目2」（該当あれば ｅ 評価)
□ 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
「評価対象項目3」
【機材】
□ □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
□ □ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
□ □ 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる。
□ □ 材料の品質照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認でき、満足している。
□ □ その他： （理由：）
【施工】
□ □ 品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ □ 施工の品質及び形状が適切で良好な施工である。
□ □ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ □ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ □ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
□ □ 完成図書において、設備の機能(性能)が容易に判別できる資料等が整備されている。
□ □ 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料が整備されている。
□ □ 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。
□ □ 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れている。
□ □ ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がない。
□ □ 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足している。
□ □ 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。
□ □ 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。
□ □ 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。
□ □ 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）している。
□ □ 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。
□ □ その他： （理由：）
↑評価数（イ） 0件
↑評価対象項目数（ロ） 22件
評価値（イ）/（ロ） 0%→c
①評価対象外項目の□のチェックマークをはずす。
②評価対象外項目を除いた評価対象項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。
③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、評価対象項目数が２項目以下となった場合はＣ評価とする。
●判断基準
評価値が90％以上・・・・・・・・・ａ
評価値が80％以上90％未満・・・・・ｂ
評価値が80％未満・・・・・・・・・ｃ